## Обложка
Медиаплан мероприятия 2026
Даниил Пустовалов · dipustovalov.ru
Форма под форум, конференцию, фестиваль или открытие: три фазы продвижения, каналы с охватами, посекундный день Х и разбор после.
Дата выпуска: апрель 2026
Лицензия: CC BY 4.0 — используй, дополняй, не выдавай за своё без ссылки.
Что внутри
• Фазы | Что делаем за 8 недель, за неделю и в день Х
• Каналы | Охваты, регистрации, стоимость участника
• Календарь | Понедельный график активностей
• День Х | Что публикуем и когда прямо в день события
• После | Разбор: доходимость, контент, что повторить
Как заполнять
Серые ячейки — пример, переписывай под себя. Жёлтым выделены ключевые поля.

## Фазы
Фазы фиксируются первыми: без них каналы ниже превращаются в список ради списка.
Фаза | Задача | Что запускаем | Метрика приёмки
Анонс, за 8-6 недель | Собрать первую волну регистраций | Пост в своих каналах, рассылка по базе, лендинг с программой | 30% плана регистраций
Разгон, за 5-2 недели | Добрать аудиторию платно | Таргет по интересам и гео, посевы, спикеры репостят у себя | 80% плана регистраций
Дожим, последняя неделя | Довести зарегистрированных до входа | Напоминания в мессенджер, карта проезда, письмо за сутки и за 2 часа | Доходимость ≥ 55%
День Х | Контент прямо с площадки | Сторис, короткие видео, цитаты спикеров, фото зала | Охват дня ≥ охвата анонса
После, 1-2 недели | Собрать урожай | Запись, фотоотчёт, опрос, оффер на следующее событие | Заявки после ≥ 10% пришедших

## Каналы
Первые две строки почти всегда дают самую дешёвую регистрацию. Начинать надо с них.
Канал | Бюджет | Охват | Переходы | Регистрации | Стоимость регистрации | Ответственный
Свои каналы и рассылка | 0
Спикеры и партнёры | 0
Таргет VK Ads по гео
Telegram Ads
Посевы в тематических каналах
Афиши и агрегаторы событий
Наружка рядом с площадкой
Итого

## Календарь
Цифры ниже — пример для ориентира, а не бенчмарк. Перепиши под свой бюджет.
Неделя | Активность | Канал | Готовность материалов
-8 | Публикация программы и открытие регистрации | Лендинг, свои каналы | Лендинг, 3 текста
-7 | Анонс спикеров, по одному в день | Соцсети, рассылка | Фото и био спикеров
-6 | Старт платного трафика | VK Ads, Telegram Ads | 5 креативов, 2 оффера
-4 | Посевы и партнёрские анонсы | Тематические каналы | Готовый пост для партнёров
-2 | Ранняя цена закрывается | Все каналы | Баннер дедлайна
-1 | Дожим и логистика | Мессенджер, письма | Карта, тайминг, чек-лист
0 | День события | Онлайн-трансляция и сторис | Съёмочный план
+1 | Фотоотчёт, запись, опрос | Рассылка, соцсети | Материалы со съёмки

## День Х
План на день пишется заранее. На площадке придумывать будет некогда.
Время | Что публикуем | Где | Кто снимает
За 2 часа | Напоминание с картой и тайм-кодом | Мессенджер | —
Старт | Первое фото зала, «мы начали» | Сторис | Фотограф
Каждый доклад | Одна цитата спикера карточкой | Соцсети | Контент-менеджер
Перерыв | Опрос аудитории в сторис | Сторис | SMM
Финал | Общая фотография, благодарность | Все каналы | Фотограф

## После
Заполняется в течение недели после события, пока помнятся детали.
Показатель | Значение | Вывод на следующее событие
Регистраций
Дошло
Доходимость, %
Стоимость пришедшего
Заявок после события
Самый дешёвый канал
Самый дорогой канал